Приложение 2

к приказу директора

МБОУ Слизневская ОШ от 02.09.2024г. N153

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленностей

<<Точка роста>> в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативно-правовой базы |  |  |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной направленности (далее - Центр) | сентябрь, 2024 | Зам. директора по УВР |
| 2. | Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра | сентябрь, 2024 | Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 3. | Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра | сентябрь, 2024 | Директор школы, зам. директора по УВР руководитель Центра |
| 4. | Внесение изменений в образовательные программы по предметам "Физика", "Химия", "Биология" | сентябрь, 2024 | Заместитель директора по УВР, руководитель школьного методического объединения учителей- предметников естественно-научного цикла и информатики и математики, учителя предметники |
| 5. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной направленности, и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста». | август, 2024 | Заместитель директора по УВР, руководители школьных методических объединений, учителя- предметники |
| 6. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста». | август, 2024 | Заместитель директора по УВР, руководитель Центра, диспетчер по расписанию |
|  | Работа с кадрами |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра | август, 2024 | Директор, руководитель Центра |

6

| 3 | Повышение квалификации педагогов Центра | сентябрь-июль, 2024-25г | Руководитель Центра, учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа по созданию материально- технических условий для работы Центра |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга материально- технических средств, необходимых для организации работы | июль, 2024 | Директор, заместитель директора по АХЧ, руководитель Центра |
| 2. | Настройка оборудования | август, 2021 | Директор, заместитель директора по АХЧ, руководитель Центра |
|  | Работа с участниками образовательных отношений |  |  |
| 1. | Организация набора обучающихся, утверждение списков обучающихся, занимающихся по программам Центра | сентябрь, 2024 | Руководитель Центра, учителя-предметники |
| 2. | Регистрация обучающихся в АИС «Навигатор ДОП Нижегородской области» | сентябрь-октябрь, 2024 | Зам. директора по УВР, руководитель Центра, учителя-предметники |
| 3. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | в течение года | Руководитель Центра, учителя-предметники |

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий

в центре образования естественно - научной направленности

«Точка роста» на 2024-2025 учебный год

| № | Категория участников мероприятия | Категория участников мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всероссийская акция для школьников «Урок цифры» | обучающиеся | сентябрь, 2024 | Учитель информатики |
| 2 | Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» | обучающиеся | сентябрь-октябрь, 2024 | Классные руководители |
| 3 | Школьный этап предметных олимпиад | обучающиеся | сентябрь-октябрь, 2024 | Учителя- предметники |
| 4 | Конкурс знатоков физики | обучающиеся | ноябрь, 2024 | Учитель физики |
| 5 | Конкурс знатоков химии | обучающиеся | ноябрь, 2024 | Учитель физики |
| 6 | Всероссийские открытые онлайн уроки «ПроеКТОрия» «Билет в будущее» | обучающиеся | по отдельному плану | Педагогический коллектив Центра |

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Ф.И.О. | Должность в школе | Обучение (проходил /не проходил обучение в рамках проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленчес кий персонал | Руководитель Центра "Точка роста" | Полтанова Галина Петровна | заместитель директора по УВР | да |
| Основной персонал | Учитель химии | Усимов Виктор Николаевич | Учитель | да |
|  | Учитель физики | Засыпкина Ирина Германовна | Учитель | да |
|  | Учитель биологии | Усимов Виктор Николаевич | Учитель | да |